## Product Backlog
EventKu – Product Backlog v1 (Minggu 2) – Kelompok IV
Prioritas memakai MoSCoW. Story Points memakai skala Fibonacci (estimasi awal, direvisi saat Sprint Planning Minggu 9). Kolom Prioritas, Story Points, Target Sprint, dan Status dapat diubah.
ID | Epic | User Story | Prioritas (MoSCoW) | Story Points | Target Sprint | Kriteria Penerimaan | Kebutuhan (SRS) | PIC Utama | Status
US-01 | Autentikasi | Sebagai calon pengguna, saya ingin mendaftar akun sebagai mahasiswa atau penyelenggara agar dapat memakai fitur EventKu. | Must | 3 | Sprint 1 | Registrasi sukses dengan email unik dan kata sandi >= 8 karakter; email duplikat ditolak dengan pesan jelas. | FR-AUTH-01, 02 | Audrey, Bambang | To Do
US-02 | Autentikasi | Sebagai pengguna terdaftar, saya ingin login dan logout agar akun saya aman. | Must | 3 | Sprint 1 | Login valid mengembalikan token; kredensial salah ditolak; logout menghapus sesi. | FR-AUTH-03 | Audrey, Bambang | To Do
US-03 | Autentikasi | Sebagai sistem, saya ingin membatasi akses fitur berdasarkan peran agar data tiap peran terlindungi. | Must | 5 | Sprint 1 | Endpoint khusus peran mengembalikan 403 untuk peran lain; menu UI menyesuaikan peran. | FR-AUTH-04 | Audrey | To Do
US-04 | Autentikasi | Sebagai admin, saya ingin memverifikasi akun penyelenggara agar hanya organisasi sah yang dapat mengajukan event. | Must | 3 | Sprint 1 | Penyelenggara belum terverifikasi tidak dapat mengajukan event; admin dapat memverifikasi/menolak. | FR-AUTH-05 | Audrey | To Do
US-05 | Autentikasi | Sebagai pengguna, saya ingin mengubah profil dan kata sandi agar data saya tetap mutakhir. | Should | 2 | Buffer / Backlog | Perubahan profil tersimpan; ganti kata sandi memerlukan kata sandi lama. | FR-AUTH-06 | Audrey | To Do
US-06 | Autentikasi | Sebagai pengguna, saya ingin mereset kata sandi lewat email agar dapat masuk kembali bila lupa. | Should | 3 | Buffer / Backlog | Tautan reset terkirim dan kedaluwarsa dalam waktu terbatas. | FR-AUTH-07 | Audrey | To Do
US-07 | Event | Sebagai penyelenggara, saya ingin mengajukan event (judul, deskripsi, kategori, waktu, lokasi/tautan, poster, kuota) agar event saya dapat dipublikasikan. | Must | 5 | Sprint 2 | Event tersimpan berstatus Menunggu Moderasi; muncul di antrean admin. | FR-EVT-01, 04 | Audrey, Bambang | To Do
US-08 | Event | Sebagai penyelenggara, saya ingin menyimpan draft, mengedit, dan membatalkan event milik saya agar dapat mengelola event. | Must | 5 | Sprint 2 | Hanya pemilik yang dapat mengubah; status mengikuti aturan transisi. | FR-EVT-03, 04, 05 | Audrey, Bambang | To Do
US-09 | Event | Sebagai sistem, saya ingin memvalidasi data event dan poster agar data yang tayang berkualitas. | Must | 3 | Sprint 1 | Tanggal lampau, kuota <= 0, dan poster di luar batas tipe/ukuran ditolak. | FR-EVT-02 | Audrey | To Do
US-10 | Moderasi | Sebagai admin, saya ingin meninjau antrean dan menyetujui/menolak event (dengan alasan) agar hanya event layak yang tayang. | Must | 5 | Sprint 2 | Event disetujui tampil publik; penolakan wajib alasan. (Catatan: UI admin belum terjadwal di rincian mingguan.) | FR-MOD-01, 02, 03 | Audrey, Bambang | To Do
US-11 | Moderasi | Sebagai penyelenggara, saya ingin diberi tahu hasil moderasi agar tahu status event saya. | Must | 3 | Sprint 3 | Notifikasi in-app muncul setelah keputusan admin, memuat alasan bila ditolak. | FR-MOD-04 | Audrey | To Do
US-12 | Moderasi | Sebagai admin, saya ingin riwayat moderasi tercatat agar keputusan dapat ditelusuri. | Should | 2 | Buffer / Backlog | Setiap keputusan menyimpan admin, waktu, keputusan, alasan. | FR-MOD-06 | Audrey | To Do
US-13 | Moderasi | Sebagai admin, saya ingin menurunkan event yang sudah tayang bila melanggar ketentuan. | Should | 2 | Buffer / Backlog | Event berstatus Dibatalkan/ditarik tidak tampil di daftar dan kalender. | FR-MOD-05 | Audrey | To Do
US-14 | Event | Sebagai sistem, saya ingin mengubah status event menjadi Selesai otomatis setelah waktunya lewat. | Should | 2 | Buffer / Backlog | Event lewat waktu berstatus Selesai dan tidak dapat didaftari. | FR-EVT-07 | Audrey | To Do
US-15 | Event | Sebagai admin, saya ingin event yang diubah data pentingnya kembali dimoderasi agar informasi tetap akurat. | Should | 3 | Buffer / Backlog | Perubahan tanggal/lokasi mengembalikan status ke Menunggu Moderasi. | FR-EVT-06 | Audrey | To Do
US-16 | Pencarian | Sebagai mahasiswa, saya ingin melihat daftar event yang akan datang agar mengetahui event terbaru. | Must | 3 | Sprint 2 | Hanya event Disetujui, terurut terdekat, dengan paginasi. | FR-SRC-01 | Bambang, Audrey | To Do
US-17 | Pencarian | Sebagai mahasiswa, saya ingin mencari event dengan kata kunci agar cepat menemukan yang saya cari. | Must | 3 | Sprint 2 | Pencarian pada judul dan deskripsi; hasil kosong menampilkan pesan. | FR-SRC-02 | Bambang, Audrey | To Do
US-18 | Pencarian | Sebagai mahasiswa, saya ingin memfilter event berdasarkan kategori, tanggal, dan penyelenggara agar sesuai minat. | Must | 5 | Sprint 2 | Filter dapat dikombinasikan dan hasil sesuai. | FR-SRC-03, 05 | Bambang, Audrey | To Do
US-19 | Pencarian | Sebagai pengunjung, saya ingin membuka detail event agar mendapat informasi lengkap sebelum mendaftar. | Must | 3 | Sprint 2 | Menampilkan poster, deskripsi, waktu, lokasi, sisa kuota, tombol daftar. | FR-SRC-04 | Bambang | To Do
US-20 | Pendaftaran | Sebagai mahasiswa, saya ingin mendaftar (RSVP) pada event agar mendapat tempat. | Must | 5 | Sprint 2 | Pendaftaran tersimpan dan kuota berkurang; pengguna belum login diarahkan ke login. | FR-RSV-01 | Bambang, Audrey | To Do
US-21 | Pendaftaran | Sebagai sistem, saya ingin menolak pendaftaran ganda dan melebihi kuota, termasuk saat bersamaan, agar data konsisten. | Must | 5 | Sprint 2 | Kuota tidak pernah terlampaui pada uji pendaftaran bersamaan; pendaftaran ganda ditolak. | FR-RSV-02, 06 | Audrey, Alexa | To Do
US-22 | Pendaftaran | Sebagai mahasiswa, saya ingin membatalkan pendaftaran agar kuota dapat dipakai orang lain. | Must | 3 | Sprint 2 | Pembatalan sebelum event mulai mengembalikan kuota. | FR-RSV-03 | Bambang, Audrey | To Do
US-23 | Pendaftaran | Sebagai mahasiswa, saya ingin melihat riwayat event yang saya daftari. | Must | 3 | Sprint 2 | Daftar mendatang dan lampau tampil dengan status. | FR-RSV-04 | Bambang, Audrey | To Do
US-24 | Pendaftaran | Sebagai mahasiswa, saya ingin konfirmasi setelah mendaftar agar yakin pendaftaran berhasil. | Should | 1 | Buffer / Backlog | Konfirmasi di layar dan notifikasi in-app. | FR-RSV-05 | Bambang | To Do
US-25 | Kalender | Sebagai mahasiswa, saya ingin melihat kalender bulanan event agar mudah merencanakan jadwal. | Must | 5 | Sprint 3 | Hanya event Disetujui; navigasi bulan; klik membuka detail. | FR-CAL-01, 02 | Bambang | To Do
US-26 | Kalender | Sebagai mahasiswa, saya ingin memfilter kalender per kategori. | Should | 2 | Buffer / Backlog | Kalender menyesuaikan kategori terpilih. | FR-CAL-03 | Bambang | To Do
US-27 | Kalender | Sebagai mahasiswa, saya ingin event yang saya daftari ditandai di kalender. | Could | 2 | Buffer / Backlog | Penanda visual pada event terdaftar. | FR-CAL-04 | Bambang | To Do
US-28 | Notifikasi | Sebagai mahasiswa, saya ingin memilih kategori minat agar notifikasi relevan. | Must | 3 | Sprint 3 | Minat tersimpan dan dapat diubah. | FR-NTF-01 | Audrey, Bambang | To Do
US-29 | Notifikasi | Sebagai mahasiswa, saya ingin diberi tahu saat ada event baru sesuai minat agar tidak terlewat. | Must | 5 | Sprint 3 | Event disetujui memicu notifikasi ke mahasiswa berminat (pola Observer). | FR-NTF-02 | Audrey | To Do
US-30 | Notifikasi | Sebagai pengguna, saya ingin melihat daftar notifikasi dan menandainya terbaca. | Must | 3 | Sprint 3 | Daftar notifikasi, penanda belum dibaca, aksi tandai dibaca. | FR-NTF-04 | Audrey, Bambang | To Do
US-31 | Notifikasi | Sebagai mahasiswa, saya ingin pengingat H-1 untuk event yang saya daftari. | Should | 3 | Buffer / Backlog | Notifikasi terkirim satu hari sebelum event. | FR-NTF-03 | Audrey | To Do
US-32 | Notifikasi | Sebagai mahasiswa, saya ingin notifikasi juga dikirim lewat email. | Could | 3 | Buffer / Backlog | Email terkirim sesuai preferensi. | FR-NTF-05 | Audrey | To Do
US-33 | Dashboard | Sebagai penyelenggara, saya ingin melihat daftar event saya beserta status dan jumlah pendaftar. | Must | 3 | Sprint 3 | Hanya event milik organisasi sendiri. | FR-DSH-01 | Audrey, Bambang | To Do
US-34 | Dashboard | Sebagai penyelenggara, saya ingin melihat daftar peserta tiap event agar dapat menyiapkan acara. | Must | 3 | Sprint 3 | Nama, email, waktu daftar tampil; akses terbatas pemilik. | FR-DSH-02 | Audrey, Bambang | To Do
US-35 | Dashboard | Sebagai penyelenggara, saya ingin mengekspor data peserta ke CSV. | Must | 3 | Sprint 3 | File CSV terunduh dengan data sesuai. | FR-DSH-04 | Audrey | To Do
US-36 | Dashboard | Sebagai penyelenggara, saya ingin melihat statistik pendaftaran. | Should | 3 | Buffer / Backlog | Total pendaftar, persentase kuota, tren. | FR-DSH-03 | Audrey, Bambang | To Do
US-37 | Administrasi | Sebagai admin, saya ingin mengelola kategori event agar pengelompokan konsisten. | Must | 3 | Sprint 1 | Tambah, ubah, nonaktifkan kategori. | FR-ADM-01 | Audrey | To Do
US-38 | Administrasi | Sebagai admin, saya ingin mengelola organisasi penyelenggara dan statusnya. | Must | 3 | Sprint 1 | Organisasi dapat ditambah, diverifikasi, ditangguhkan. | FR-ADM-02 | Audrey | To Do
US-39 | Administrasi | Sebagai admin, saya ingin menonaktifkan akun yang melanggar ketentuan. | Should | 2 | Buffer / Backlog | Akun nonaktif tidak dapat login. | FR-ADM-03 | Audrey | To Do
US-40 | Administrasi | Sebagai admin, saya ingin melihat statistik platform. | Should | 3 | Buffer / Backlog | Jumlah pengguna, event per kategori/bulan, total pendaftaran. | FR-ADM-04 | Audrey, Bambang | To Do
US-41 | Opsional | Sebagai mahasiswa, saya ingin menyimpan event favorit (bookmark). | Could | 3 | Buffer / Backlog | Event dapat ditambah/dihapus dari favorit. | FR-OPT-01 | Bambang, Audrey | To Do
US-42 | Opsional | Sebagai mahasiswa, saya ingin memberi rating dan ulasan setelah event selesai. | Could | 5 | Buffer / Backlog | Hanya peserta event selesai; satu ulasan per peserta. | FR-OPT-02 | Bambang, Audrey | To Do
US-43 | Non-Fungsional | Sebagai pemilik sistem, saya ingin keamanan dasar (hash kata sandi, HTTPS, sanitasi input, rate limiting login) agar data pengguna terlindungi. | Must | 5 | Sprint 1 | Kata sandi ter-hash; input divalidasi; uji dasar injeksi/XSS lulus. | NFR-SEC-01 s.d. 05 | Audrey, Alexa | To Do
US-44 | Non-Fungsional | Sebagai pengguna, saya ingin daftar event termuat cepat agar nyaman dipakai. | Must | 3 | Sprint 2 | Paginasi dan indeks DB; halaman daftar <= 3 detik pada uji dasar. | NFR-PERF-01, 02; NFR-SCAL-03 | Audrey, Bambang | To Do
US-45 | Non-Fungsional | Sebagai pengguna ponsel, saya ingin tampilan responsif agar mudah dipakai di layar kecil. | Must | 3 | Sprint 2 | Seluruh halaman utama dapat dipakai pada lebar 360 px. | NFR-USA-01 | Bambang | To Do
US-46 | Non-Fungsional | Sebagai pemilik sistem, saya ingin pencadangan DB berkala di production. | Should | 2 | Buffer / Backlog | Backup otomatis harian terkonfigurasi. | NFR-REL-02 | Alexa | To Do

## Ringkasan
Ringkasan Product Backlog
Prioritas | Jumlah Story | Total Story Points | % dari Total Points
Must | 29 | 107 | 71.33%
Should | 13 | 30 | 20%
Could | 4 | 13 | 8.667%
Total | 46 | 150 | 100%
Target Sprint | Jumlah Story | Total Story Points | Points Must | Durasi (minggu) | Points per Minggu
Sprint 1 | 8 | 28 | 28 | 2 | 14
Sprint 2 | 13 | 51 | 51 | 1 | 51
Sprint 3 | 8 | 28 | 28 | 1 | 28
Buffer / Backlog | 17 | 43 | 0 | - | -
Total | 46 | 150 | 107
Epic | Jumlah Story | Total Story Points
Autentikasi | 6 | 19
Event | 5 | 18
Moderasi | 4 | 12
Pencarian | 4 | 14
Pendaftaran | 5 | 17
Kalender | 3 | 9
Notifikasi | 5 | 17
Dashboard | 4 | 12
Administrasi | 4 | 11
Opsional | 2 | 8
Non-Fungsional | 4 | 13
Total | 46 | 150
Catatan: Sprint 1 = Minggu 10–11, Sprint 2 = Minggu 12, Sprint 3 = Minggu 13 (sesuai rencana proyek). Angka Story Points adalah estimasi awal; kolom Points per Minggu membantu melihat ketimpangan beban antar-sprint.